**Een tijdpad voor de federatie van Westerkerk en Wijk A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wanneer** | **Wat** | **Wie** | **Resultaat** | **Communicatie** |
|  |  |  |  |  |
| Medio september | Klaarleggen van de regelingen in de kerken | Scriba’s | Vragen van de gemeente worden gehoord en indien mogelijk verwerkt | Website, per kerk 10 exemplaren, en in kerkbode: opvraagbaar bij scriba |
|  |  |  |  |  |
| Zondag 18 september | Startzondag met intrede ds.wilbert Dekker in de Westerkerk | Beide wijkgemeenten in één ochtenddienst in Westerkerk | Samen een start maken | Fraai gedrukte uitnodiging aan gemeenteleden (tevens voor startdag 17-9?) en genodigden |
|  |  |  |  |  |
| Woensdag 21 sept | Spreekuur over de regelingen | Beide wijkkerkenraden zitten klaar in de Westerkerk |  | Uitnodiging in Kerkbladen 12 en 19 september. Idem afkondigen in de zondagen daaraan voorafgaande. |
|  |  |  |  |  |
| Zondag 25 september | Pieter van Winden neemt afscheid in de Westerkerk |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Woensdag 28 sept | Gemeenteavond van wijk A en Westerkerk samen met uitleg en kritiek van/op de regelingen en het beleid | De beide wijkkerkenraden nodigen allen uit, en vergaderen na afloop van de avond elk om te besluiten te bekrachtigen, nu de gemeente heeft gestemd | De gemeente stemt over de regelingen en wordt gekend in en gehoord over het beleid, en over het tempo waarmee we definitief tot de eredienst in één kerkgebouw komen | Uitnodiging in Kerkbladen 12, 19 en 26 september. Idem afkondigen in de zondagen daaraan voorafgaande. |
|  |  |  |  |  |
| Ná 28 september | Predikanten komen met voorstel gezamenlijke ochtenddiensten in de aanloop naar 1 januari, en vanaf 1 januari in de setting van de gezamenlijke dinesten | De predikanten | Een werkbare aanpak om in redelijk korte tijd tot gezamenlijke diensten te komen, inclusief blijvende, redelijk ruime inzet van geliefde gastpredikanten |  |
|  |  |  |  |  |
| Begin oktober | Bepaling financiële verdeelsleutel bij gezamenlijk gebruik van één kerkgebouw | Kerkrentmeesters en beide wijkkerkenraden | Het is gemeenteleden van a tot z helder waar hun financ. bijdrage blijft bij een gezamenlijke gebruik van een kerkgebouw |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 Oktober | Evaluatie interimperiode | Wijkkerkenraad Westerkerk en externe interimpredikant die gesprek leidt |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Midden oktober | Samen voorbereiden kerstgroetenactie en kinderkerstdiensten | De twee missionaire werkgroepen en de kinderkerstcommissies |  | Attentie! Werkgroep communicatie. |
|  |  |  |  |  |
| Eind oktober, begin november | Gemeentegesprekken over de eredienst, de geloofsvisie op de gemeente en over de verbouwing | Gemeenteleden van Westerkerk en wijk A samen in kleine groepen thuis en in de kerk onder leiding van sectie ouderlingen uit de werkgroepen Pastoraat | Input voor beleid, programma van eisen, maar vooral gemeenteleden die elkaar leren kennen | Uitnodigingen huis aan huis door de bezoekmedewerkers/secties |
|  |  |  |  |  |
| 14 november | Gezamenlijke kerkenraad | Besluiten over gezamenlijke indeling pastorale secties, tempo van gezamenlijke erediensten en naam van de wijkgemeente per 1 januari |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Eerste Advent 27 november 2016 | Gezamenlijke ochtenddienst in de Westerkerk | Kerkenraden en predikanten |  |  |
| Exacte data nog nader in te plannen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Per 1 januari | Federatieovereenkomst en - regeling en de plaatselijke regelingen treden in werking |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zondag 1 januari | Vanaf nu alle diensten gezamenlijk in de Westerkerk |  |  | Dit vanaf september in Dialoog, herhaald in kerkbladen. |
| Medio januari | Afscheid van en bevestiging van ambtsdragers. | Kerkenraden en predikanten. |  | In december alle namen in kerkbladen, opdat de gemeenteleden kunnen reageren |
| Laatste zondag februari | Een ritueel waarmee wijk A de Broederkerk overdraagt aan wijk B |  |  | Dit vanaf september in Dialoog, herhaald in kerkbladen. |