**Een tijdpad voor de federatie van Westerkerk en Wijk A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wanneer** | **Wat** | **Wie** | **Resultaat** | **Communicatie** |
| Begin oktober | Bepaling financiële verdeelsleutel bij gezamenlijk gebruik van één kerkgebouw | Kerkrentmeesters en beide wijkkerkenraden | Het is gemeenteleden van a tot z helder waar hun financ. bijdrage blijft bij een gezamenlijke gebruik van een kerkgebouw |  |
| Midden oktober | KerstgroetactieKinderkerstfeest | De missionaire werkgroepen en de kinderneven-dienstcommis-sies |  | AttentieWerkgroep Communicatie |
|  |  |  |  |  |
| Eind oktober, november,december | Gemeentegesprekken over de eredienst, de geloofsvisie op de gemeente en over de verbouwing | Gemeenteleden van Westerkerk en wijk A samen  | Input voor beleid, programma van eisen, maar vooral gemeenteleden die elkaar leren kennen | Uitnodigingen huis aan huis door de bezoekmedewerkers/secties |
|  |  |  |  |  |
| 2 november | Gemeentebijeenkomstover de eredienst | Gemeenteleden van Westerkerk en wijk A, na de dankdagdienst in de Broederkerk  | Input voor invulling van de eredienst -kindernevendienst-tienerkerk-beamers/ict-amen na de zegen-paaskaars /antipendia-herdenkplek doop /overledenen | Uitnodigen middels kerkbode en afkondiging |
|  |  |  |  |  |
| november | Inzet van collectanten in de gezamenlijke diensten Westerkerk |  | Samenwerken college van collectanten en jeugdcollectanten WK | diaconieën Wijk A en Westerkerk en CvK HG |
|  |  |  |  |  |
| 14 november/doorschui-ven naar 2017 | Gezamenlijke kerkenraad | Besluiten over: gez. indeling pastorale secties, tempo van gezamenlijke eredienstenondertekening federatieovereenkomst/plaatselijke regelingverbouwing Westerkerk.  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Oktober/november | Gemeente | Naam voor de wijkgemeente per 1 januari  |  | Werkgroep communicatieIn Dialoog |
|  |  |  |  |  |
| Eerste Advent 27 november 2016 | Gezamenlijke ochtenddienst in de Westerkerk | Kerkenraden en predikanten |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 december  | Gemeentebijeenkomst over profiel van de kerkdienst | Gemeenteleden van wijk A en Westerkerk | Input voor invulling eredienst-gang door de  eredienst-doop en avondmaal-aanvangstijden-profiel kerkdienst-bouwcommissie | Uitnodiging in kerkbode en afkondiging + zondagsbrief |
|  |  |  |  |  |
| 17 december | Kerstgroet bezorgen in de wijk rondom de Westerkerk. Erwtensoep eten | Werkgroep missionair met gemeenteleden | Contacten intensiveren | Kerkbode en Dialoog/zondagsbrief |
|  |  |  |  |  |
| 1 januari | Federatieovereenkomst en - regeling en de plaatselijke regelingen treden in werking |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zondag 1 januari | Deze dienst gezamenlijk in de Westerkerk |  |  | Dit vanaf september in zondagsbrief, herhaald in kerkbladen. |
|  |  |  |  |  |
| Zondag 8 januari  | Vanaf heden gezamenlijke diensten in de Westerkerk |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Medio januari | Afscheid van en bevestiging van ambtsdragers in een gezamenlijke dienst. Eventueel in de Broederkerk. | Kerkenraden en predikanten. |  | In december alle namen in kerkbladen, opdat de gemeenteleden kunnen reageren |
|  |  |  |  |  |
| Januari,februari | Gemeentegesprekken over de eredienst, de geloofsvisie op de gemeente en over de verbouwing | in kleine groepen thuis en in de kerk onder leiding van sectie ouderlingen uit de werkgroepen Pastoraat | Input voor beleid, programma van eisen, maar vooral gemeenteleden die elkaar leren kennen | Uitnodigingen huis aan huis door de bezoekmedewerkers/secties |
| 19 januari | GemeentebijeenkomstOver 40 dagentijd | Gemeenteleden van wijk A en Westerkerk  | Vieringen in de 40 dagen tijd en invulling 2e diensten  | Kerkbode en afkondigingen |
|  |  |  |  |  |
| Laatste zondag februari | Een ritueel waarmee wijk A de Broederkerk overdraagt aan wijk B |  |  | Dit vanaf september in Dialoog, herhaald in kerkbladen. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |